Pro - Řevnice

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU 2022–2026

1. ÚZEMNÍ PLÁN A REGULAČNÍ NÁSTROJE

Co bylo slíbeno

Program požadoval okamžité zahájení přípravy územních studií a regulačních plánů pro lokality:

- Za Vodou (bývalá pískovna)

- U Zámečku

- Pod Lesem

- Za nádražím (Eurovia)

- Regulační plán Pod Vrážkou a Vrážka II (citace: „Územní studie a regulační plány musí být hotové a schválené… do 5 let od schválení územního plánu.“)

Co se skutečně stalo

Z Ruchu vyplývá:

- Územní plán byl schválen v září 2022 a stal se závazným rámcem pro další rozvoj. (Ruch 1/2025: „Územní plán… byl schválen v září 2022…“)

- Komise pro územní rozvoj byla aktivní, probíhala příprava podkladů pro územní studie.

- Krajinný plán města – nový nástroj nad rámec programu – byl zadán a projednáván v roce 2025–2026. (Ruch 3/2026: „Studie nyní vstupuje do fáze druhého veřejného projednání…“)

- Územní studie Za vodou – město je většinovým vlastníkem všech pozemků a v současné chvíli neplánuje zástavbu ani prodej těchto pozemků. Prodloužení povinnosti vypracování studie bude zahrnuto do změny č.1 Územního plánu.

- Územní studie U Zámečku - město je většinovým vlastníkem všech pozemků a v současné chvíli neplánuje zástavbu ani prodej těchto pozemků. Zástavbě bude předcházet veřejná debata. Prodloužení povinnosti vypracování studie bude zahrnuto do změny č.1 Územního plánu.

- Územní studie Pod lesem -studie je zpracovávána

- Územní studie Za Nádražím (Eurovia) – probíhá veřejná debata s vlastníkem, kterému byl předán návrh zadání územní studie,

- město aktivně vstoupilo do procesu. (Ruch 12/2025: „Diskutovalo se nad jejich aktuálními představami… zahájení diskuze je správné.“)

- Regulační plán Na Vrážce – Je připraveno zadání regulačního plánu a projednáváno s dotčenými orgány.

Hodnocení

Plnění: ČÁSTEČNÉ (postupuje, ale pomaleji, než bylo plánováno) Územní plán byl schválen, příprava regulačních nástrojů probíhá, ale většina studií není dosud schválena. Na druhé straně město vytvořilo nové nástroje (krajinný plán), které původní program ani neobsahoval.

2. CHARAKTER MĚSTA A BYTOVÁ VÝSTAVBA

Co bylo slíbeno

- Bránit charakter zahradního města.

- Nepodporovat bytové domy a developerské projekty. (citace: „Nebudeme podporovat výstavbu bytových domů…“)

Co se stalo

- Územní plán 2022 výrazně omezil bytové domy, povoluje je pouze v centru. (Ruch 3/2025: „Na rozdíl od předchozího územního plánu nelze… bytové domy vůbec stavět.“)

- Projekt Mařákova – město odmítlo postup investora, pozastavilo jednání a požaduje úpravu projektu. (Ruch 5/2025: „Město nevydalo žádná stanoviska… jednání pozastaveno.“)

- Eurovia – město aktivně vstoupilo do debaty, odmítá nepřiměřenou intenzitu zástavby. (Ruch 12/2025: „Návrh není pro Řevnice přínosný…“)

- Plánovací smlouvy – výrazné zvýšení příspěvků investora na veřejnou infrastrukturu

Hodnocení

Plnění: PLNĚNO Město postupovalo přesně v duchu programu – striktní regulace, aktivní obrana před nevhodnými projekty.

3. KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Co bylo slíbeno

- Rekonstrukce ulic Pod Vrážkou.

- Příprava projektů pro další nezpevněné ulice.

- Koordinace s krajem při rekonstrukci hlavní silnice.

- Vybudování cyklostezky Na Stránce – Komenského.

Co se stalo

- Pod Vrážkou – kompletně zrekonstruováno (2023–2024). (Ruch 6/2024: „Jedná se o mimořádnou stavební akci…“)

- Vrchlického, Sochorova, J. Veselého, Pod Selcem, Příkrá – rekonstrukce proběhly nebo probíhají. Rekonstruováno parkoviště a chodník u COOPu (Ruch 2/2023, 6/2024, 9/2024)

- Rekonstrukce krajské silnice II/115 – projekt připraven, vysoutěžen dodavatel, realizace 2027–2028. (Ruch 2/2026: „Dodavatel je znám… zahájení posunuto na 2027.“)

- Cyklostezka Na Stránce – Komenského – příprava probíhá, součást velké rekonstrukce trati a nové krajské cyklotrasy. (Ruch 5/2026: „Nová cyklostezka mezi Třebaňskou a železnicí…“)

Hodnocení

Plnění: PLNĚNO / NAD RÁMEC Rozsah rekonstrukcí výrazně překročil původní program.

4. ŠKOLSTVÍ

Co bylo slíbeno

- Nový pavilon školy bez navyšování kapacity.

- Architektonická soutěž a participace.

- Nepřijímat žáky mimo spádové obce.

Co se stalo

- Projekt nového pavilonu – proběhla architektonická soutěž, kompletní dokumentace, žádosti o dotace, projednání se školou i obcemi. (Ruch 2/2024, 9/2025)

- Participace – proběhla opakovaná setkání se zaměstnanci školy. (Ruch 2/2024: „Proběhla pracovní schůzka architektů se zaměstnanci školy…“)

- Kapacita školy – město zavedlo opatření proti „školní turistice“. (Ruch 6/2024: „Byla nastavena přísnější pravidla…“)

- Rekonstrukce objektu v areálu ZŠ v ulici Školní – zateplení, instalace čerpadla a větrací jednotky

- Dočasné kontejnery – řešení nedostatku míst pro žáky druhého stupně. (Ruch 9/2025)

Hodnocení

Plnění: PLNĚNO Pavilon je připraven k realizaci, škola byla zapojena, kapacita je zajištěna.

5. VODOVODY, KANALIZACE A ODPADY

Co bylo slíbeno

- Kontrola efektivity DBD a Pobero.

- Zlepšování kvality služeb.

- Změna systému odpadů kvůli rostoucím poplatkům.

Co se stalo

- Door-to-door systém – zaveden 1. 4. 2024, úspěšný, 30% pokles směsného odpadu. (Ruch 1/2025: „Pokles směsného odpadu o 30 %.“)

- Vodní zdroje – rekonstrukce Kejná, Berounka, výměna výtlačného potrubí, propojení levého břehu. (Ruch 1/2023, 12/2024, 1/2025)

- Cena vodného a stočného – stále jedna z nejnižších v regionu. (Ruch 1/2025)

Hodnocení

Plnění: PLNĚNO / NAD RÁMEC Město provedlo rozsáhlé investice, které program ani neobsahoval.

6. ENERGETIKA

Co bylo slíbeno

- Fotovoltaika na ČOV a prameništi.

- Úsporná opatření.

Co se stalo

- FVE na ČOV a úpravně vody – vysoutěženo, realizace 2026. (Ruch 2/2026)

- Veřejné osvětlení – kompletní modernizace LED, dvě etapy, dotace 7,3 mil. Kč. (Ruch 5/2025)

- Energetický management města – zpracování energetické koncepce

Hodnocení

Plnění: PLNĚNO

7. FINANCE

Co bylo slíbeno

- Nezadlužovat město.

- Pečlivě vybírat projekty.

- Hledat dotace.

Co se stalo

- Rozpočet stabilní, dluh klesl na 44 mil. Kč (2024). (Ruch 6/2025)

- Dotace:

  - náměstí – schváleno,

  - chodníky – schváleno,

  - školní pavilon – žádosti podány, vyjednávání se spádovými obcemi o formě spoluúčasti na financování

  - FVE – žádosti podány,

  - MŠ – dotace 24 mil. Kč,

  - hasičská zbrojnice – dotace 7,9 mil. Kč vrácena po odvolání. (Ruch 2/2026)

Hodnocení

Plnění: PLNĚNO

8. KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

Co bylo slíbeno

- Pravidla pro Lesní divadlo.

- Podpora sportu.

- Řešení fotbalového hřiště.

Co se stalo

- Lesní divadlo – pravidelná údržba, kulturní akce, spolupráce ZUŠ, nový ceník Lesního divadla

- Sport dětí a mládeže - pravidelné navyšování částky do grantového systému podporujícího sportovní činnost dětí a mládeže

- Sportovní hala – dokončena, ocenění Stavba roku. (Ruch 12/2024)

- Fotbalové hřiště – problém trvá, řešení nebylo dokončeno.

Hodnocení

Plnění: ČÁSTEČNÉ

9. ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Co bylo slíbeno

- Veřejná projednání před projekty.

- Otevřená radnice.

- Setkání s občany.

Co se stalo

- Veřejná setkání – k pavilonu, k rekonstrukcím ulic a náměstí, ke krajinnému plánu, a strategickému plánu. (Ruch 2023–2026 opakovaně)

- Facebook města – spuštěn 2023. (Ruch 4/2023)

- Nové webové stránky města

- Strategický plán – široká participace 2026. (Ruch 5/2026)

Hodnocení

Plnění: PLNĚNO

CELKOVÉ HODNOCENÍ

| Oblast | Hodnocení |
| --- | --- |
| Územní plán a regulace | ČÁSTEČNĚ |
| Charakter města | PLNĚNO |
| Komunikace a doprava | PLNĚNO / NAD RÁMEC |
| Školství | PLNĚNO |
| Voda a odpady | PLNĚNO / NAD RÁMEC |
| Energetika | PLNĚNO |
| Finance | PLNĚNO |
| Kultura a sport | ČÁSTEČNĚ |
| Zapojování veřejnosti | PLNĚNO |